Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям
(малый и средний бизнес – до 150 кВт)

| №п/п | Шагалгоритма (Процедура) | Срокфактический | Срокцелевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача инвестором заявки на технологическое присоединение | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 5 | 1. Заявка на технологическое присоединение; 2. План расположения энергопринимающих устройств;3. Перечень и мощность устройств для присоединения к противоаварийной автоматике;4. Копия права собственности (или иного законного основания);5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. | Уведомление о принятии/отказе в принятии заявки в работу | Пункты 10, 12.1 и 15 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила ТП) | Малый и средний бизнес – до 150 кВт | В целях определения надлежащей сетевой организации, в которую подлежит направлению заявка, заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства. |
| 2. | Выдача и подписание договора технологического присоединения и договора энергоснабжения | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | – | От инвестора не требуется предоставление документов | 1. Технические условия;2. Условия типового договора;3. Счет на оплату;4. Инструкция по присоединению;5. Проект договора энергоснабжения | Пункты 9, 10, 15, 105 Правил ТП | Малый и средний бизнес – до 150 кВт | Соблюдение фактических сроков обеспечивается организацией взаимодействия в электронном виде с использованием сайта сетевой организации и налаживанием информационного обмена между сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками.Пересмотр целевых сроков для субъектов среднего и крупного бизнеса возможен при условии сокращения сроков утверждения платы органами исполнительной власти до 10 рабочих дней. Справочно: Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.Повышению удобства подачи заявки будет способствовать реализация следующих мероприятий:1. Обеспечено автоматическое предоставление сетевой организации информации, подлежащей указанию инвестором в заявке, из государственных информационных систем;2. Интеграция информационных систем сетевых организаций с инфраструктурой Единой системы идентификации и аутентификации. |
| 3. | Выполнение строительных работ и окончательное подключение | от 30 рабочих дней до 1 года | от 30 рабочих дней до 1 года | – | От инвестора не требуется предоставление документов | 1. Акт об осуществлении технологического присоединения;2. Акт о выполнении технических условий;3. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию | Подпункт «г», «д», «е» пункта 7, подпункт «б» пункта 16, пункты 18, 18.1 Правил ТП | Малый и средний бизнес – до 150 кВт | Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий:1. На сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологического присоединения мощности (подпункт «г» пункта 19 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»).2. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства.3. Инвестором с сетевой организацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией.Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий:1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки.2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам:а) Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с возможностью бесплатного получения выписок об объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости;б) Информационной системе, содержащей сведения о заключенных договорах аренды земельных участков (краткосрочных и долгосрочных), сведения об имущественно-правовом статусе земельных участков;в) Информационной системе, содержащей сведения отдела геолого-геодезической службы и отдела подземных сооружений.3. Обеспечена возможность осуществления сверки сетей с владельцами инженерных коммуникаций в рамках «одного окна».4. Сокращение сроков получения актуальных материалов топосъемки.5. Уменьшение срока проведения торгово-закупочных процедур.6. Обеспечение органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации возможности сетевых организаций осуществлять оформление исходно-разрешительной и согласование проектной документации в режиме «одного окна» в течение 10 рабочих дней.7. Исключение обязанности сетевой организации по проведению мероприятий по лесоразведению после выполнения строительно-монтажных работ, а также выполнения мероприятий по агротехническому уходу в течение 8 лет.8. Введение уведомительного порядка оформления ордера (разрешения) на производство земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов.9. Обеспечена компенсация экономически обоснованных расходов сетевой организации, не включаемых в плату за технологическое присоединение.10. Сокращен срок получения необходимых разрешений Ростехнадзора. |